新北市立三和國民中學108學年度校務評鑑行政工作分配表

事前工作

| 組別 | 工作內容 | 工作細項 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料組 | 1.網站 | (已完成) |  |  |
|  | 2.自評書面報告 | (已完成) |  |  |
|  | 3.當日用到的書面資料 | 1.行政人員名冊。標有職稱 | 靜惠主任 |  |
|  |  | 2.教師名冊。標有：7導、8導、9導、專任 、級導師、領域召集人、教師會理事長 | 靜惠主任 |  |
|  |  | 3.學校課表 | 景儀 |  |
|  |  | 4.學生名冊。標有年級班級座號 | 亭萱 | 印1份 |
|  |  | 5.校園地圖 |  |  |
|  |  | 6.下午座談，出席的家長/志工名冊。標有職稱 | 英男、燕真、照容 | 家長代表，需有特教生家長、音樂班家長 |
|  |  | 上述1、2、3、5、6，總整理，印7份 | 實習老師 |  |
|  |  | 7.簡報。彩色7份； 簡要版，黑白25份 | 淑娟 | 委外處理 |
| 聯絡組 | 1.與訪評助理確認 | 1.交通資訊與指引 | 景儀 | 校評5人+1督學+1助理 藝才2位+1助理 |
|  |  | 2.委員的飲食需求 | 景儀 |  |
| 書審場佈組 | 1.硬體 | 1.會議室擺設 | 淑娟、李維、建宏、英男 | 桌花 |
|  |  | 2.會議室書審用桌牌 | 實習老師，委外製 | 【限閱】的桌牌 |
|  |  | 3.照片輪撥的電視+USB | 錦鉅、映禎 |  |
|  | 2.軟體 | 1.班會紀錄本 | 錦鉅 |  |
|  |  | 2.輔導紀錄 | 荃蓁 | 專兼輔的 【限閱】 |
|  |  | 3.巡堂紀錄 | 景儀 |  |
|  |  | 4.個案會議紀錄 | 荃蓁 | 【限閱】 |
|  |  | 5.聯絡簿+聯絡簿抽查紀錄 | 錦鉅 | 每班1優 |
|  |  | 6.校園巡視簿(警衛) | 志群主任 |  |
|  |  | 7.財產清單 | 蕙茹 |  |
|  |  | 8.教室日誌 | 景儀 |  |
|  |  | 9.性平事件、霸凌事件的處理資料 | 惟仁 | 【限閱】 |
|  |  | 10.會計財務相關資料 | 詩惠主任 |  |
|  |  | 11.學習中心工作週誌 | 照容 |  |
|  |  | 12.IEP紀錄 | 照容 | 【限閱】 |
|  |  | 13.其他自評表所列 |  |  |
| 場佈組 | 1.主場地 | 1.三和5會議室，桌椅 | 淑娟 | 如下圖 |
|  |  | 2. 5臺筆電 | 映禎 | 均能上網 |
|  |  | 3.海報。當日流程 | 景儀 | 電子海報 |
|  |  | 4.與會人員的桌牌，校評委員、學校與會人員 | 實習老師 |  |
|  | 2.訪談場地 | 1.校史室 | 毓瑩 |  |
|  |  | 2.諮商室 | 荃蓁 |  |
|  |  | 3.音樂廳地下室教室1 | 照容 |  |
|  |  | 4.音樂廳地下室教室2 | 照容 |  |
|  |  | 5.音樂廳地下室教室3 | 照容 |  |
|  | 3.校園 | 1.佈告欄 | 景儀 | 不可以有空白 |
|  |  | 2.音樂廳外佈告欄 | 照容 |  |
|  |  | 3.綠美化 | 志群主任 |  |
| 採買組 | 1.早餐 | 校評委員7份+藝才3份 | 蕙茹 |  |
|  | 2.午餐 | 校評委員7份+藝才3份+1校長+3會長 | 蕙茹 |  |
|  | 3.水果點心 | 水果，委員的，盒裝 點心，小包裝 | 蕙茹 |  |

| 組別 | 工作內容 | 工作細項 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 採買組 | 水果點心 | 委員的 | 蕙茹 |  |
| 書審場佈組 | 5樓會議室 | 1.班會紀錄本 | 錦鉅 |  |
|  |  | 2.輔導紀錄 | 荃蓁 |  |
|  |  | 3.巡堂紀錄 | 景儀 |  |
|  |  | 4.個案會議紀錄 | 荃蓁 |  |
|  |  | 5.聯絡簿+聯絡簿抽查紀錄 | 錦鉅 | 需23日早上才能放 |
|  |  | 6.校園巡視簿 | 志群主任 |  |
|  |  | 7.財產清單 | 蕙茹 |  |
|  |  | 8.教室日誌 | 景儀 |  |
|  |  | 9.性平事件、霸凌事件的處理資料 | 惟仁 |  |
|  |  | 10.會計財務相關資料 | 詩惠 |  |
|  |  | 11.學習中心工作週誌 | 照容 |  |
|  |  | 12.IEP紀錄 | 照容 |  |
|  |  | 13中央餐廚資料 | 創崧 |  |
|  |  | 14學生健康資料 | 創崧 |  |
|  |  | 15生涯檔案 | 彥儂 |  |
| 場佈組 | 1.會議室 | 1.桌椅、桌牌、海報、簡報資料(紙本) | 淑娟 |  |
|  |  | 2.垃圾桶、衛生紙 | 創崧 |  |
|  |  | 4.書面資料(教師名冊等)7份 | 景儀+實習老師 |  |
|  |  | 5臺筆電、延長線 | 映禎 |  |
| 校園環境 | 大掃除 |  | 創崧 |  |

- 上述工作，上午完成

- 1020(二)下午13：00，進行彩排：委員到校校務簡報校園巡視查閱資料教學訪視)分組座談綜合座談

當日工作

| 時間 |  | 工作內容 | 工作細項 |  | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7：30前 |  | 環境整潔 | 1.校園巡視的動線 |  | 創崧 |  |
|  |  |  | 2.校園巡視的室內環境 |  | 毓瑩 |  |
|  |  |  | 3.和平和樂和睦三和行政，教學區 |  | 奕璿主任、導師群 | 教室內外 |
| 7：40-7：50 |  | 訪委到校 | 1.門口 |  | 信全主任、松英主任 |  |
|  |  |  | 2.指引 |  | 景儀 |  |
|  |  |  | 3.會議室 |  | 校長、會長 燕嬌 | 早餐、飲品 |
| 7：50-8：20 |  | 訪委行前會 | 1.請委員勾選名單 |  | 信全主任 | 如附表 確認後影印3(通知者)+5(帶隊者)，共8張 |
|  |  |  | 1-1行政人員通知 |  | 奕璿主任 |  |
|  |  |  | 1-2教師通知 |  | 景儀 |  |
|  |  |  | 1-3學生通知 |  | 維仁 |  |
|  |  |  | 2.請委員列出需補充之文件 |  | 信全主任 |  |
|  |  |  | 2-1通知各組補充 |  | 信全、奕璿、志群等3主任 被通知到的組長 | 各組備戰 |
|  |  |  | 2-2聯絡簿抽閱 |  | 錦鉅 |  |
|  |  |  | 3.協助訪評助理將簡報檔存進電腦 |  | 映禎 |  |
|  |  |  | 4.早餐、咖啡、茶 |  | 淑容、燕嬌 |  |
| 8：15 |  | 通知陪同與會人員 | 與會人員 會議室外等待 |  | 信全主任 松英主任 | 各領召沒課者：？ 健體、國、英沒課的老師 |
| 8：20-9：00 |  | 人員介紹及學校簡報 | - 雙方介紹2min - 簡報30 min - 問題澄清8 min |  | 校長 |  |
| 8：40 |  | 再次巡校園環境 | - 整潔 - 專科教室的門，全數打開 |  | 創崧 毓瑩、炳賢 |  |
| 9：00-9：35 |  | 教學簡報 |  |  |  |  |
| 9：30-10：20 |  | 參觀校園 | 1.檢視教學設備與設施 |  | 校長、會長 志群主任、信全主任、奕璿主任 | 松英主任、照容、音樂協行—藝才評鑑(詳如下表) |
|  |  |  | 2.備紙筆，隨時記錄。下午座談用 |  | 主任們 |  |
| 10：20-11：00 |  | 查閱資料 | - 書審資料 - 電子資料 |  | 全數主任組長+玉蒨 | 在會議室 |
| 11：00-12：00 |  | 教學訪視 | - 委員進班觀察 - 我們隨行，1對1 - 有事，紀錄回報 |  | 錦鉅、宣筠、景儀、亭萱、荃蓁、彥儂、燕真…(1位委員跟1人) | 校長在校史室，進行藝才訪視綜合座談 |
| 11；30 |  | 備午餐 | 便當、水果 |  | 淑容、燕嬌 |  |
| 12：00-12：50 |  | 午餐與校長訪談 |  |  | 淑容 |  |
| 12：50 |  | 引領委員 | 1.引領到訪談地點 備委員茶水 |  |  | 信全主任負責： 分5組 帶隊人： 秀霞、慈任、倩如、昀霑、名宸 |
| 13：00 | 集合分組座談人員 引領受訪人到指定位置 |  | 1.行政職員 | 奕璿主任、志群主任 |  |
| 13：35 |  |  | 2.教師 | 景儀、毓瑩 |  |
| 14：10 |  |  | 3.學生。在川堂集合 | 維仁、江株 |  |
| 14：45 |  |  | 4.家長。在校長室集合 | 容嘉會長、松英主任 |  |
| 12：50-15：20分組訪談 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 引領委員 | 引領至校史室 |  |  | 秀霞、慈任、倩如、昀霑、名宸 |
| 15：20-16：20 |  | 訪委討論會議 | 1.電腦 |  | 映禎 |  |
|  |  |  | 2.茶水、點心 |  | 淑容、燕嬌 |  |
| 16：15 |  | 集合綜合座談人員 | 1校+3家+6主任+13組長+3級+1教師 校長室內等待 |  | 奕璿主任 | 沒課務的組長全數出席；副組長、領召不用出席 |
| 16：20-16：50 |  | 綜合座談 | 備紙筆 小紙張，傳遞用 |  |  |  |
| 16：50-16：55 |  | 程序確認 | 校長填寫評鑑程序意見書 |  | 校長 |  |
| 16：55-17：15 |  | 訪委結束會議 | 委員定稿 |  |  |  |
| 17；15 |  | 結束 | 送客 |  | 校長、會長、4主任 |  |

分組座談表

| 類別 地點 負責人 | 行政 | 教師 | 學生 | 家長 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12：50預備 13：00開始 | 13：25預備 13：35開始 | 13：50預備 14：10開始 | 14：35預備 14：45開始 |
| 校史室 委員： 引導人：秀霞 |  |  |  |  |
| 諮商室 委員： 引導人：慈任 |  |  |  |  |
| 7音樂教室 委員： 引導人：倩如 |  |  |  |  |
| 8音樂教室 委員： 引導人：昀霑 |  |  |  |  |
| 9音樂教室 委員： 引導人：名宸 |  |  |  |  |

藝才訪視工作分配表

事前工作

| 組別 | 工作內容 | 工作細項 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料組 | 1.光碟寄送 | 1.資料建置完成 |  |  |
|  |  | 2.10/8前修改審核完畢 | 松英主任 | ？ |
|  |  | 3.10/9日寄出光碟 | 照容 | ？ |
|  | 2. .自評報告 | 雙面列印，1式3份(精裝) | 照容 | 再多印5份(平裝)， |
|  | 3.當日報告PPT | 1.10/19完成修改 |  | 照容 松英主任 |
|  |  | 2.給校長合併使用？ |  |  |
| 場佈組 | 1.當日桌牌 | 1.訪評委員3位 2.行政人員2位 3.藝術才能班老師3位 4.家長3位 | 照容 | - 確定桌牌數量，提早購買 |
|  | 2.軟體 | 1.術科紀錄簿 2.外聘老師簽到簿 3.教學檔案 | 照容 | 布置在地下室931教室 |
|  | 3.訪談、參觀地點整潔，布置，美化 | 1.729教室-教師、學生 2.828教室-行政、家長 3.自強樓929教室 4.音樂廳1樓 5.音樂廳地下室 | 術科老師 全體學生 |  |
|  |  | 6.校史室-藝才委員討論評鑑決定、綜合座談 | 照容 | 茶水，桌牌，ˋ位置安排 |
|  | 音樂廳布告欄 | 張貼海報，學習成果等 | 照容 | 不可髒亂空白損 |
| 聯絡組 | 1.與訪評助理確認 | 1.交通資訊與指引 | 照容 |  |

前1天

| 組別 | 工作內容 | 工作細項 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 場布組 | 3.訪談、參觀地點整潔，布置，美化 | 1.諮商室 2.音樂班辦公室 3.團輔室 | 術科老師 全體學生 松英主任 照容 | 待確定 |
|  |  | 校史室-藝才委員討論評鑑決定、綜合座談 | 照容 | 茶水，桌牌，ˋ位置安排 |
|  | 音樂廳布告欄 | 張貼海報，學習成果等 |  | 不可髒亂空白損 |

- 下午16：00，進行彩排：委員到校校務簡報教學訪視參觀藝術才能班設施 查閱資料分組座談綜合座談

當日工作

| 時間 | 工作內容 | 工作細項 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7：40-9：00 | 環境整潔 | - 校園巡視的動線再確認 | 照容 彥儂 3位音樂班導師 |  |
| 9：00-9：35 | 參觀設施及教學觀察 | 2.備紙筆，隨時記錄。中午座談用 | 松英主任 照容 3位音樂協行 |  |
| 9：35-10：35 | 藝才班訪談 | 行政職員 教師 學生 家長 | 照容 | 4組 |
| 10：40-11：00 | 查閱資料 |  | 松英主任 照容 3位音樂協行 |  |
| 11:00-11:30 | 訪委討論 |  | 照容 | 校史室 |
| 11:30-12:00 | 綜合座談 | 1.茶水 桌牌 | 校長 松英主任 照容 音樂協行 | 校史室 |

參觀校園、檢視教學設與設施

- 三和樓：會議室美術教室1生科教室4生科教室1、2(搭電梯)圖書室健康中心

- 自強樓：幼兒園童軍教室重訓室射箭場體育器材室2樓理化實驗室、生物實驗室、家政教室3樓音樂教室4樓樂活教室、表藝教室5樓羽球館(搭電梯)2樓

- 三和樓：專辦藝廊教務處、總務處、校長室輔導處學務處(搭電梯)5樓